## 概要
前任者・IT担当への確認事項（本番リリースの前に）
項目 | 内容
作成日 | 2026-10-20
目的 | 本番の AWS は、コードだけでは分からない部分がある。本番を変更する前に、次の点を確かめる
関連 | docs/リリース手順書.md の2章「リリース前に確かめること」
答えは、「分かった内容」と「確認した人・日」を、右の欄に書く。答えが「分からない」でも、その旨を書く。

## 前任者に
前任者に
# | 質問 | なぜ必要か | 答え
1 | 本番の Terraform の状態ファイル（terraform.tfstate）は、どこにありますか。S3 などの共有の場所ですか、それとも、前任者の PC だけですか。ファイルを、もらえますか | これがないと、terraform plan・apply で、本番を安全に変えられない（既にある資源を、新規に作ろうとして、失敗する）
2 | 画面（S3 message-system-frontend）は、どう置いていましたか。コマンド（aws s3 sync など）や、手順の記録がありますか。CloudFront のキャッシュ削除（ディストリビューション ID）は、していましたか | リリースの手順を、確定させるため
3 | CloudFront に、「エラーのときは index.html を返す」設定（カスタムエラーレスポンス）を、コンソールで足していますか。/list などを直接開いて、再読み込みしても、画面が出ますか | terraform/main.tf には、この設定がない。なければ、/register・/list などの再読み込みで、エラーになる
4 | S3 のバケットポリシー、CloudFront の OAC/OAI は、コンソールで作りましたか（terraform/main.tf に、定義がありません） | 画面を置いたあとに、表示できるかに関わる
5 | Lambda の実行ロール message-api-role-g1obgy4b の権限は、何ですか（DynamoDB は、どの表に許可？ 名前の指定？ すべて？） | 新しい表 NuisanceNumbers を、使えるかどうか
6 | DynamoDB のバックアップ（ポイントインタイム復元）は、有効ですか | 万一のときに、戻せるか
7 | 社員（Members 表）の、追加・変更・退職時の手順は、ありますか | 運用手順に、書くため（いまは、コンソールで直接編集と推測）
8 | 通知の差出人（taketo.sato@gravityoffice365.onmicrosoft.com）は、前任者の個人アドレスです。引継ぎ後は、どのアドレスにする予定でしたか | アカウントが消えると、通知が止まる

## IT担当（Teams・Microsoft 365 の管理
IT担当（Teams・Microsoft 365 の管理）に
# | 質問 | なぜ必要か | 答え
9 | Teams の「71_伝言メモ - 20_技術部」の、メールを受け付けるドメインの許可リストに、gravityoffice365.onmicrosoft.com 以外が入っていますか。差出人を変える場合、許可を足せますか | 差出人のドメインが、許可リストになければ、AWS は送信に成功しても、Teams には届かない
10 | Teams で、メンション付きの通知（Workflows の Webhook）を、使ってよいですか。費用は、かかりますか | 今後の機能の検討のため（今回のリリースには、含まない）

## 担当者（AWS を操作できる人）が、自分で確かめること
担当者（AWS を操作できる人）が、自分で確かめること
AWS コンソールは、右上を東京リージョンにする。
☐ CloudFront のディストリビューション（d11xxeftrnkpe5.cloudfront.net）の「エラーページ」に、403／404 → /index.html（200）の設定があるか（上の3）
☐ IAM → ロール message-api-role-g1obgy4b → 権限のポリシー（上の5）
☐ DynamoDB → Messages → 「バックアップ」で、ポイントインタイム復元が、オンか（上の6）
☐ Lambda message-api-tf の、現在のバージョン、環境変数の数（値は書かない）、SnapStart が、有効か
☐ SES → 検証済みID に、taketo.sato@gravityoffice365.onmicrosoft.com が、検証済みか
結果は、docs/リリース手順書.md の2章の表に、書き写す。