## 概要
伝言メモ リリース手順書（手作業版）
項目 | 内容
版 | 0.1（下書き。まだ実行していない）
作成日 | 2026-10-20
使う場面 | 本番の Terraform の状態ファイル（state）が手に入らないとき。 既存の資源は、触らずに、新しいものだけを、手作業で足す
実施者 | 担当者（AWS を操作できる人）。本番の AWS の操作は、AI は実行しない（CLAUDE.md）
関連 | docs/リリース手順書.md（全体の流れ・確認項目）、docs/テスト項目書.md、docs/前任者への確認事項.md
この手順書の基本の方針
・既存の資源（Messages・Members・既存の5ルート・通知の設定）は、触らない。足すのは、表1つ、ルート6本、環境変数1つ、CORS の PUT、新しい jar、新しい画面だけ。
・変更の前に、必ず、今の状態を記録して、バックアップを取る。 戻せなくなる操作は、しない。
・1つずつ、確認してから、次へ進む。
・秘密の値（通知の宛先、差出人のアドレスなど）は、この文書にも、記録にも、書かない。名前（変数名）だけを控える。
表記: コマンドは、PowerShell で、1つずつ実行する。<…> は、自分の値に、置き換える。プロファイル shift-prod、リージョン ap-northeast-1（東京）。AWS コンソールは、右上を「東京」にする。

## 0. 前に決めておくこと
0. 前に決めておくこと
☐ リリースする日時。利用が少ない時間帯（画面が、数分、古い版と新しい版で、ばらつくことがある）
☐ リリースに使う、コミット（main にマージ済みの、最新）
☐ あなたの AWS の権限で、次ができるか（できなければ、AWS の管理者に頼む）: IAM の閲覧、Lambda の更新、API Gateway の変更、DynamoDB の作成、S3 への書き込み、CloudFront の編集

## 1. 変更前の記録とバックアップ（必ず、変更の前に）
1. 変更前の記録とバックアップ（必ず、変更の前に）
保存先のフォルダを作る（<日付> は、20261020 のように）。
mkdir C:\dev\backup\<日付>
1.1 Lambda message-api-tf
☐ AWS コンソール → Lambda → message-api-tf。次を、紙かメモに、控える: 最終更新日時、コードのサイズ、ハンドラー、ランタイム、現在のバージョンの一覧、SnapStart の設定
☐ 「環境変数」は、変数の名前だけを控える（TEAMS_EMAIL、FROM_EMAIL など。値は、控えない）
☐ 今のコード（jar）をダウンロードして、保存する（ロールバックに、これが要る）。コンソール: 「アクション」→「関数をダウンロード」→「デプロイパッケージをダウンロード」。保存先: C:\dev\backup\<日付>\message-api-before.zip
☐ API Gateway の統合が、Lambda のどの版を指しているかを、見る（API Gateway → 統合 → Lambda 関数の ARN。末尾に、:数字 や :エイリアス が付いていれば、その版）。付いていなければ、$LATEST（SnapStart は、効かない）
1.2 API Gateway
☐ API の ID と名前（message-api-tf）を、控える。次のコマンドで、一覧が出る。
aws apigatewayv2 get-apis --query "Items[].[Name,ApiId,ApiEndpoint]" --output table --profile shift-prod --region ap-northeast-1
☐ ルートと統合を、ファイルに保存する（秘密の値は、含まれない）。
aws apigatewayv2 get-routes --api-id <API_ID> --profile shift-prod --region ap-northeast-1 > C:\dev\backup\<日付>\routes.json
aws apigatewayv2 get-integrations --api-id <API_ID> --profile shift-prod --region ap-northeast-1 > C:\dev\backup\<日付>\integrations.json
☐ 統合の ID（integrations.json の IntegrationId）を、控える。新しいルートが、これにつなぐ
☐ CORS の設定の画面（API → CORS）を、スクリーンショットで、保存する
1.3 DynamoDB（既存のデータのバックアップ）
aws dynamodb create-backup --table-name Messages --backup-name before-nuisance-<日付> --profile shift-prod --region ap-northeast-1
aws dynamodb create-backup --table-name Members --backup-name before-nuisance-<日付> --profile shift-prod --region ap-northeast-1
☐ コンソールで、バックアップの状態が「使用可能」になったことを確認する
1.4 画面（S3・CloudFront）
☐ 今の画面の中身を、手元に保存する（--delete は、付けない）。
aws s3 sync s3://message-system-frontend C:\dev\backup\<日付>\frontend --profile shift-prod --region ap-northeast-1
☐ CloudFront のディストリビューション ID を、調べる。
aws cloudfront list-distributions --query "DistributionList.Items[?DomainName=='d11xxeftrnkpe5.cloudfront.net'].Id" --output text --profile shift-prod
☐ CloudFront → ディストリビューション → 「エラーページ」を、スクリーンショットで、保存する。403／404 を /index.html（応答 200）に返す設定があるか、メモする（なければ、4.3 で足す）
☐ S3 バケット message-system-frontend の、バケットポリシーと、CloudFront との接続（OAC／OAI）を、見て、メモする
1.5 IAM（Lambda の実行ロール）
☐ IAM → ロール → message-api-role-g1obgy4b → 「許可」のタブ。DynamoDB の許可が、どの表に付いているか（表の ARN の指定か、すべてか）、メモする。保存: JSON を、C:\dev\backup\<日付>\role-policy.json に、コピー
1.6 ここまでの確認
☐ 1.1〜1.5 に、すべて、チェックが入った（1つでも、入らないときは、先へ進まない）

## 2. 変更（API 側）
2. 変更（API 側）
2.1 DynamoDB の表 NuisanceNumbers を作る
aws dynamodb create-table --table-name NuisanceNumbers --attribute-definitions AttributeName=phoneNumber,AttributeType=S --key-schema AttributeName=phoneNumber,KeyType=HASH --billing-mode PAY_PER_REQUEST --profile shift-prod --region ap-northeast-1
aws dynamodb wait table-exists --table-name NuisanceNumbers --profile shift-prod --region ap-northeast-1
☐ コンソールで、NuisanceNumbers が、「アクティブ」になった
2.2 実行ロールの権限
1.5 で、既存の許可が、すべての表、または、NuisanceNumbers を含む指定なら、このステップは、不要。
表の名前を、個別に指定していて、NuisanceNumbers が、入っていなければ、ロールに、次のインラインポリシーを足す（名前: NuisanceNumbersAccess）。<アカウントID> は、自分の値に。
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:Scan"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:ap-northeast-1:<アカウントID>:table/NuisanceNumbers"
}
]
}
☐ 権限が、足りた（足りないと、迷惑番号の画面で、エラーになる。6章で見つかる）
2.3 Lambda の環境変数を、1つ足す
コマンドではなく、コンソールで行う（コマンドの更新は、既存の変数を、すべて置き換えてしまう）。
☐ Lambda → message-api-tf → 「設定」→「環境変数」→「編集」→「環境変数の追加」
☐ キー NUISANCE_TABLE、値 NuisanceNumbers を足す。既存の変数は、触らない
☐ 保存。保存後、変数の名前の数が、1つ増えただけ（1.1 で控えた名前が、すべて残っている）ことを確認する
2.4 Lambda のコードを、新しい jar に入れ替えて、新しいバージョンを公開する
☐ 最新の jar を作る（main にマージされた、リリース用のコミットで）。
cd C:\dev\message-system\backend\message-api
mvn package
target\message-api-1.0-SNAPSHOT.jar ができる。「BUILD SUCCESS」、テストが通ったことを確認。
☐ コードを入れ替えて、新しいバージョンを公開する（コマンド）。
aws lambda update-function-code --function-name message-api-tf --zip-file fileb://C:\dev\message-system\backend\message-api\target\message-api-1.0-SNAPSHOT.jar --publish --profile shift-prod --region ap-northeast-1
（コンソールで行う場合: 「コード」→「アップロード元」→「.zip または .jar ファイル」→ jar を選んで保存 →「バージョン」→「新しいバージョンを発行」）
☐ 出力の Version と LastUpdateStatus（Successful）を、控える
☐ API Gateway の統合が、公開したバージョン（またはエイリアス）を指しているかを、1.1 の記録と、見比べる。$LATEST を指しているなら、公開しなくても、新しいコードが、使われる。バージョンやエイリアスを指しているなら、統合の ARN を、新しいバージョンに、更新する必要がある（更新しないと、新しいコードが、使われない）
2.5 API Gateway に、ルートを6本、足す
統合の ID（1.2 で控えたもの）を、使う。1本ずつ、実行して、「RouteId」が返ることを確認する。
aws apigatewayv2 create-route --api-id <API_ID> --route-key "GET /nuisance" --target integrations/<統合のID> --profile shift-prod --region ap-northeast-1
aws apigatewayv2 create-route --api-id <API_ID> --route-key "GET /nuisance/{phoneNumber}" --target integrations/<統合のID> --profile shift-prod --region ap-northeast-1
aws apigatewayv2 create-route --api-id <API_ID> --route-key "POST /nuisance" --target integrations/<統合のID> --profile shift-prod --region ap-northeast-1
aws apigatewayv2 create-route --api-id <API_ID> --route-key "PUT /nuisance/{phoneNumber}" --target integrations/<統合のID> --profile shift-prod --region ap-northeast-1
aws apigatewayv2 create-route --api-id <API_ID> --route-key "DELETE /nuisance/{phoneNumber}" --target integrations/<統合のID> --profile shift-prod --region ap-northeast-1
aws apigatewayv2 create-route --api-id <API_ID> --route-key "POST /nuisance/{phoneNumber}/logs" --target integrations/<統合のID> --profile shift-prod --region ap-northeast-1
☐ ルートの一覧に、既存の5本（GET /members、GET /messages、GET /messages/{messageId}、DELETE /messages、POST /messages）と、新しい6本が、すべて、ある
☐ 既存の Lambda の呼び出し許可（API Gateway → Lambda）が、*/* を許す形なので、新しいルートにも、効く（効かないと、新しいルートが、500 になる。6章で見つかる）
☐ ステージ $default が、自動デプロイ（auto deploy）か、確認する（そうでなければ、デプロイを実行する）
2.6 CORS に PUT を足す
コンソールで行う（コマンドの更新は、設定を、丸ごと置き換える）。
☐ API Gateway → message-api-tf → 「CORS」→「設定」。許可するメソッドに、PUT を足す。ほかは、変えない（許可するオリジン、ヘッダー、max-age）
2.7 API 側の動作確認（画面を置く前に）
本番の API の URL を、<本番API> とする。本番のデータを増やさない確認だけを行う。
curl.exe -s -w "\n[%{http_code}]\n" <本番API>/nuisance
☐ 結果が、[] と [200]（空の一覧）
☐ 既存の確認: curl.exe -s -o NUL -w "%{http_code}\n" <本番API>/members が、200
（表の読み取りだけ。書き込みは、画面を置いたあとの、6章で、1件だけ行う）

## 3. 変更（画面）
3. 変更（画面）
3.1 画面をビルドする
cd C:\dev\message-system\frontend
npm run build
☐ dist ができた。本番の URL が入り、テスト用の URL が入っていない（リリース手順書 5.2 の2）
3.2 S3 に置く
--delete は、付けない（前の版の、ファイルが、残るだけで、害はない。バックアップがあっても、念のため）。
aws s3 sync dist s3://message-system-frontend --profile shift-prod --region ap-northeast-1
☐ index.html、favicon.svg、assets\… が、アップロードされた
3.3 CloudFront のキャッシュを消す
aws cloudfront create-invalidation --distribution-id <ID> --paths "/*" --profile shift-prod
☐ コンソールで、無効化の状態が、「完了」になった（数分）
3.4 再読み込みしても、画面が出るようにする（1.4 で、設定がなかった場合）
☐ CloudFront → ディストリビューション → 「エラーページ」→「カスタムエラーレスポンスを作成」を、2つ。
・HTTP エラーコード 403 → 応答ページのパス /index.html → HTTP 応答コード 200 → 最小 TTL 10
・HTTP エラーコード 404 → 同じ設定
☐ 数分後に、/register を開いて、再読み込みして、画面が出る

## 4. リリース後の確認
4. リリース後の確認
docs/リリース手順書.md の6章（P01〜P05）を、実施する。要点:
☐ P01: 画面を開く → 最初の画面が「登録フォーム」。矢印のタブ。電話番号の欄に、カーソルがある
☐ P02: 迷惑番号を、1件、登録（架空の番号、例 0000000000）→ 登録フォームの電話番号に、入力して、赤い札が出る → 着信を記録 → 削除。エラーが出ない
☐ P03: 伝言を、1件、登録（「登録する」）→ 伝言一覧に移る → 「71_伝言メモ」に、通知が届く → 一覧から、削除
☐ P04: 既存の伝言が、これまでどおり、出ている
☐ P05: CloudWatch のログ（/aws/lambda/message-api-tf）に、エラーが出ていない

## 5. 戻し方（ロールバック）
5. 戻し方（ロールバック）
症状 | 戻し方
画面がおかしい | 1.4 で保存した画面を、S3 に戻す（aws s3 sync C:\dev\backup\<日付>\frontend s3://message-system-frontend --delete）。CloudFront のキャッシュを、消す
伝言の登録・一覧が、動かない | Lambda を、前のコードに戻す。1.1 で保存した message-api-before.zip を、aws lambda update-function-code --function-name message-api-tf --zip-file fileb://C:\dev\backup\<日付>\message-api-before.zip --publish で、アップロードする。統合が、特定のバージョンを指しているときは、前のバージョンに戻す
迷惑番号だけが、おかしい | 新しい6ルートを、削除してよい（既存の機能には、影響しない）。画面を、前の版に戻す
環境変数 NUISANCE_TABLE を戻す | コンソールで、その1行だけを、削除（既存の変数は、触らない）
Messages・Members が、壊れた | 1.3 のバックアップから、復元する（復元は、新しい表として作られるので、手順を、よく確認してから）
表 NuisanceNumbers | 残してよい（使われなくなるだけ）

## 6. リリース後にやること
6. リリース後にやること
☐ 手作業で行った内容を、日付と、結果とともに、記録する（docs/リリース検証記録.md）。どの値を、どう設定したか（秘密の値は、除く）
☐ 本番の Terraform（terraform/main.tf）は、手作業の内容と、同じものを書いてある。state が、手に入ったとき、または、terraform import で、取り込むときに、差分が、出ないか、確認する
☐ 古い画面のスクリーンショット（docs/screenshots/）を、撮り直す
☐ 未解決のリスク（認証がない、通知の失敗が、画面で分からない、監視がない、バックアップ）を、次の課題として、整理する

## 7. 記録欄
7. 記録欄
項目 | 内容
実施者
実施日時
リリースしたコミット
公開した Lambda のバージョン
CloudFront の無効化 ID
気づいたこと（前任者しか知らなかったこと、例外の設定など）