## 概要
伝言メモ リリース手順書
項目 | 内容
版 | 0.6（リリース前の下書き。本番の Terraform への追加を、書いた（適用はしていない））
作成日 | 2026-10-14
対象のコミット | 8a943ce（main）。リリース直前に、最新のコミットを書き直す
実施者 | 担当者（AWS を操作できる人）。本番の AWS の操作は、この手順書にもとづき、担当者が自分で行う
関連 | docs/仕様書.md、docs/テスト項目書.md、docs/運用手順.md
この手順書は、まだ実行していない。 本番の AWS の実物を確認できていないため、「要確認」と書いた箇所は、実施前に確かめる。

## 1. 今回のリリースの内容
1. 今回のリリースの内容
区分 | 変更 | 本番への影響
画面 | デザインの刷新、矢印のタブ、メモ風の一覧・詳細、迷惑番号のカード、迷惑番号の確認を、登録フォームの電話番号の欄に統合（旧「迷惑電話チェック」の画面はなくなる）、確認画面・完了画面をなくし、フォーム下の「登録する」で、直接、伝言を登録して、伝言一覧へ移る形に変更、その場での迷惑番号の登録、最初の画面が「登録フォーム」（URL は /register） | 画面（S3・CloudFront）を入れ替える
API（既存） | テーブル名を環境変数から読む。戻り値の型の変更（動作は同じ） | Lambda のコードが変わる
API（新規） | 迷惑番号の6ルート | Lambda のコードと、API Gateway のルートが増える
データ | 新しい DynamoDB テーブル NuisanceNumbers | テーブルが増える（既存のデータは変わらない）
設定 | Lambda の環境変数 NUISANCE_TABLE の追加、API の CORS に PUT を追加 | 設定が変わる
既存の伝言のデータ（Messages・Members）、通知の宛先、差出人は、変えない。

## 2. リリース前に確かめること（ブロッカー）
2. リリース前に確かめること（ブロッカー）
次が分からないと、本番の AWS は変更できない。
# | 内容 | 確認する人・方法 | 状態
1 | 本番の Terraform の状態ファイル（state）の所在 | 前任者に確認 | 要確認
2 | 画面（S3 message-system-frontend）の置き方と、CloudFront のキャッシュ削除の要否 | 前任者に確認 | 要確認
3 | （terraform/main.tf の CloudFront に、エラー時に index.html を返す設定がない。コンソールで足してあるか、確認する） CloudFront が、/nuisance・/register・/list などを直接開いたり、再読み込みしたりしても、画面を返す設定か（エラー時に index.html を返す設定） | AWS コンソール（CloudFront の「エラーページ」）または、本番のテスト | 要確認
4 | Lambda の実行ロール（message-api-role-g1obgy4b）が、新しいテーブル NuisanceNumbers を使える権限を持つか。テスト環境では NuisanceNumbers-test で動いたので、広い許可の可能性が高いが、本番では確認していない | AWS コンソール（IAM） | 要確認
5 | 本番の Lambda が SnapStart（起動の高速化）を使っている。テスト環境は SnapStart なしなので、SnapStart 下での迷惑番号の動作は、未検証 | リリース後に確認（P02）。問題があれば、ロールバック | 未検証
6 | DynamoDB のバックアップ（ポイントインタイム復元）の有無 | AWS コンソール | 要確認
7 | 利用者への連絡（リリースの時間帯、画面が変わること、最初の画面が変わること） | 担当者 | 未実施
1 が分からない場合の選択肢（担当者が決める）: ①前任者から state をもらう ②既存の資源を terraform import で取り込み直す ③本番の追加分（表・ルート・環境変数・CORS）を、AWS コンソールで手作業で足す。③は、Terraform とコンソールの内容がずれるので、あとで取り込み直す前提にする。③の手順は、docs/リリース手順書（手作業版）.md に書いた（変更前の記録・バックアップ、変更、確認、戻し方）。

## 3. 本番の Terraform への追加（書いた。適用
3. 本番の Terraform への追加（書いた。適用はしていない）
terraform/main.tf に、次を追加した（2026-10-20）。値は、terraform-test/main.tf と同じ形。terraform validate は、通っている。本番の AWS には、何もしていない。
・DynamoDB テーブル NuisanceNumbers（キー phoneNumber、PAY_PER_REQUEST）
・Lambda の環境変数 NUISANCE_TABLE（MESSAGES_TABLE・MEMBERS_TABLE は、足さない。未設定のときは、今の名前が使われる）
・API Gateway のルート6本（GET /nuisance、GET /nuisance/{phoneNumber}、POST /nuisance、PUT /nuisance/{phoneNumber}、DELETE /nuisance/{phoneNumber}、POST /nuisance/{phoneNumber}/logs）
・CORS の allow_methods に PUT
terraform plan（本番の state を用意したあと、担当者が実行）で、期待する差分: 追加（表1・ルート6）と、変更（Lambda のコードと環境変数、API の CORS）だけ。削除（destroy）や、Messages・Members の変更が出たら、適用しない。
CloudFront のエラー時の設定（2章の3）が、本番にないと分かった場合は、別の変更として、aws_cloudfront_distribution に、custom_error_response（403・404 → /index.html、200）を足す案がある。コンソールで、すでに足してある場合は、Terraform に足すと、差分が出るので、先に、前任者に確認する。
ビルドの記録（2026-10-20、コミット時点の feature/register-phone-check）
成果物 | 内容
API の jar | backend/message-api/target/message-api-1.0-SNAPSHOT.jar（約16.5MB）。mvn package OK（単体テスト16件 OK）。迷惑番号のクラスが入っている。SHA-256 の先頭: 1f27545aaaea72f8
画面 | frontend/dist/（3ファイル＋アイコン、約300KB）。npm run build OK。本番の API の URL が入り、テスト用の URL は入っていない
リリースの直前に、必ず、作り直す（このあと、コードが変わったら、記録も、変わる）。

## 4. 事前準備（リリースの前日まで）
4. 事前準備（リリースの前日まで）
☐ 2章の 1〜4、6 を確認し、結果を書き込む
☐ docs/テスト項目書.md の「未実施」のうち、リリース前に行うものを実施する（特に A04・A05、C05〜C07・C10・C11、D01・D05、E05・E07・E08、G12、I02〜I04）
☐ 画面の lint の既存エラー（J02）を、直すか、そのままにするかを決める
☐ リリース用のコミットを決め、main に送ってある（GitHub と手元が同じ）ことを確認する
``` git status -sb ```
☐ 変更前の本番の状態を記録する（ロールバックのため）
☐ Lambda message-api-tf の、現在のバージョンとコードのサイズ・更新日時（AWS コンソール、東京リージョン）
☐ Lambda の環境変数（TEAMS_EMAIL、FROM_EMAIL の値は、この文書には書かない。先頭の8文字だけ控える）
☐ 画面のバックアップ（S3 の中身を、手元に保存する）。コマンドは要確認（推測）:
``` aws s3 sync s3://message-system-frontend C:\dev\backup-frontend-<日付> ```
☐ Messages・Members の、オンデマンドバックアップ（DynamoDB の「バックアップ」から）
☐ 本番の「71_伝言メモ」のメンバーに、リリースを連絡する

## 5. リリースの手順
5. リリースの手順
順番: API → 画面。 新しい API は、古い画面とも両立する（新しいルートが増えるだけ）ので、API を先に入れる。
5.1 API（Lambda・表・ルート）
1. jar を作る。
``` cd C:\dev\message-system\backend\message-api ```
``` mvn package ```
target/message-api-1.0-SNAPSHOT.jar ができる（約17MB）。
2. 本番の Terraform の変更（3章）を、terraform/main.tf に反映する。
3. 差分を確認する。
``` cd C:\dev\message-system\terraform ```
``` $env:AWS_PROFILE = "shift-prod" ```
``` terraform plan ```
確認すること: 追加は、表1・ルート6・（環境変数と CORS の変更）・Lambda の更新だけ。削除（destroy）や、Messages・Members の変更が出たら、実行しない。
4. 反映する（担当者）。
``` terraform apply ```
「Plan: … to add, … to change, 0 to destroy」を確認して、yes と入力する。
5.2 画面（S3・CloudFront）— 要確認（推測の手順）
1. 画面をビルドする。本番ビルドは、.env.development.local の影響を受けない（本番の API に必ず接続する）。
``` cd C:\dev\message-system\frontend ```
``` npm run build ```
dist/ ができる。
2. dist/assets/*.js に、本番の API の URL が入り、テスト用の URL が入っていないことを確認する（テスト項目 H04）。
3. S3 に置く。
``` aws s3 sync dist s3://message-system-frontend --delete ```
4. CloudFront のキャッシュを消す（ディストリビューション ID は、要確認）。
``` aws cloudfront create-invalidation --distribution-id <ID> --paths "/*" ```

## 6. リリース後の確認（本番）
6. リリース後の確認（本番）
本番の画面（https://d11xxeftrnkpe5.cloudfront.net）で行う。テストのデータは、確認後に必ず削除する。
No. | 確認 | 期待 | 結果・確認者・日時
P01 | 画面を開く | 最初の画面が「登録フォーム」。矢印のタブ（登録フォーム・伝言一覧・迷惑番号一覧）が出る
P01b | /register、/list を直接開いて、再読み込み | 画面が出る（2章の3）
P02 | 迷惑番号を1件登録（番号は、0000000000 のような架空のもの）→ 登録フォームの電話番号に入力して、赤い札が出る → 着信を記録 → 削除 | すべてできる。SnapStart 下でのエラーがない（2章の5）
P03 | 伝言を1件登録（フォーム下の「登録する」） | 伝言一覧に移り、「Teamsへ通知しました。」と「Teamsで確認する →」。「71_伝言メモ」に届く。削除できる
P04 | 既存の伝言 | これまでの伝言が、一覧に出る（件数が減っていない）
P05 | Lambda のログ（CloudWatch） | message-api-tf に、エラーが出ていない
確認したら、docs/テスト項目書.md の「本番で行うテスト」の P01〜P04 にも、結果を書き込む。

## 7. ロールバック（元に戻す）
7. ロールバック（元に戻す）
症状 | 戻し方
画面がおかしい | 4章でバックアップした画面を、S3 に戻し、CloudFront のキャッシュを消す
API がおかしい（伝言の登録・一覧が動かない） | Lambda を、記録しておいた前のバージョン（前の jar）に戻す。Terraform で、前のコミットの jar に戻して plan → apply する、または、AWS コンソールで前のバージョンを選ぶ
迷惑番号だけがおかしい | 新しい表・ルートは、残してよい（既存の機能には影響しない）。画面だけを前の版に戻す
Messages・Members が壊れた | 4章のバックアップから復元する
戻したときの注意: 画面を前の版に戻すと、最初の画面は、また「登録フォーム」になる。

## 8. リリース後にやること
8. リリース後にやること
☐ docs/テスト項目書.md の「本番で行うテスト」と、docs/リリース検証記録.md に、結果を追記する
☐ 本番の送信元（前任者の個人アドレス）を、変えるかどうかを決める（変えるなら、SES の検証と、Teams のチャネルの許可ドメインの確認が要る）
☐ 本番の Terraform の状態を、3章を反映した形に整える（コンソールで手作業をした場合は、取り込み直す）
☐ 古い画面のスクリーンショット（docs/screenshots/）を、新しい画面で撮り直す
☐ 未解決のリスク（認証なし、通知失敗が画面で分からない、監視がない）を、次の課題として整理する

## 9. 連絡先・記録
9. 連絡先・記録
項目 | 内容
実施者
実施日時
リリースしたコミット
前任者への確認結果（2章の1・2）
備考